DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE I

6.7) CONCESSIONARIA – LABORATORIO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

……….OMISSIS………..

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per la realizzazione del Laboratorio di Ingegneria dell’Informazione, presso la Facoltà di Ingegneria, redatta dalla Concessionaria in data 2.2.04, per l'importo di €. 154.417,47 I.V.A. inclusa, di cui €. 133.810,63 per lavori a misura ed €. 20.606,84 per somme a disposizione.

L'importo suddetto è recuperato, nel quadro economico dell’opera, sulle somme a disposizione con una riduzione di pari importo della disponibilità economica destinata all’acquisto di arredi (cfr. quadro economico allegato);

- di concedere alla Concessionaria una proroga sul tempo contrattuale di 30 gg.;

- di dare mandato al Rettore di adottare i provvedimenti conseguenziali alla presente delibera, incluso la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo per la disciplina del rapporto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO		IL RETTORE